广东培正学院

第**届社团文化节/周末文化广场

之**活动

封面添加会徽logo水印，其他不需要添加

此页单面打印（彩印）

策

划

书

会徽logo处

社团盖章位置（不能盖歪、模糊、不清晰）

主办方：共青团广东培正学院委员会

承办方：**协会

此处没有页码

时间：2023年*月**日

目录

- 目录（黑体，一号，加粗居中）

- 目录尽量控制在一面以内，单面打印

- 目录上最多出现三级标题，必须自动导入

- 目录内的字体：宋体四号不加粗

此页单面打印

标题序码的格式：

第一级标题序码用：一、二、三、……

此处没有页码

不能写成：一. 二. 三. ……

第二级标题序码用：（一）（二）（三）

不能写成：（一）、（二）、（三）、

第三级标题序码用：1．2．３．……

不能写成1、2、3、……

第四级标题序码用：（1）（2）（3）……

不能写成（1）、（2）、（3）、……

策划书需要注意：

1、字体格式为：一级标题三号宋体加粗，二级标题小三宋体加粗，正文四号宋体不加粗。

2、若需独立成段，每段开头首行需缩进2个字符，行距1.5倍，间距：段前、段后都为0

3、策划书的构成要素（以下都属于目录的一级标题）

活动背景、活动目的以及意义、活动主题、活动时间地点、活动对象、活动组织机构、活动内容、注意事项、应急方案、物资清单、经费预算、附件/附录

4、策划书的措辞尽量正式、规范、详细、尽量避免口头语

5、页码检查必须无误，打印前注意更新目录

6、表格控制一页内（可适当缩小字体）、表格内标题加粗、居中

- 活动背景

此处属于正文，正文全部双面打印

活动背景适当与时政热点、社会风气、学校最新状况、校园氛围展开描述，避免一成不变，缺少灵活创新性。

- 活动目的以及意义

简洁明了说明，要具体化，以学生第二课堂及综测为出发点，契合当代年轻人的真正需求，并需要满足重要性、可行性、时效性。

- 活动主题

首先简洁明了，用八个字或者十六个字简要概括；其次整个活动需要围绕着主题进行开展；使用积极向上、正能量的主题，避免低俗词语。如：放飞梦想，张扬青春。

- 活动时间、地点

活动时间：1、注意为活动举办的具体时间（年月日时间点）

2、如果有不同时间段、日期、上下场要注明

3、采用24小时制

如：2018年10月10日17：00-20:00

活动地点：活动举办具体地点，若分设不同地点则需要注明

竞标成功后如若需要更改时间、地点，需要联系社团工作部

此处属于正文，页码为第1页

- 活动组织机构

主办方：是有权举办某项活动的机构

承办方：是具有一定资质，且有意愿与主办方共同举办某项活动的机构

协办方：一般意义上是由愿意出钱、出力、出物等以求得在协办方提名的商事机构。

格式如下：

主办方：共青团广东培正学院委员会

承办方：**社团

（注意邀请表演的社团、组织、院系属于嘉宾，不属于协办方）

- 活动对象

面向什么群体举办活动，例如：广东培正学院全体在校师生

- 活动内容

- 活动形式内容以及亮点

在传统的活动上加以改进与创新，要具有社团的特色甚至是学校的特色。对活动进行主要的概括，200字以内

- 活动前期

含义：活动开始前的准备，为活动当天内容能更好地呈现所做的准备。

- 工作进度表

（1）含义：相当于时间段，就是一段时间所需要完成的工作，。

（2）用表格的形式呈现出来

（3）表格内容：时间、活动

- 宣传方式

（1）含义：具体的，具有创新性的宣传方式，例如线下宣传的口号等（线上、线下宣传）和 预期的宣传效果

（2）用表格的形式呈现出来

- 前期工作安排

（1）含义：相当于各部门的分工安排

（2）工作比较多则用表格的形式呈现（部门、工作、备注），较少则分点表示

- 活动中期

- 活动当天流程

- 活动当天的时间表，用表格的形式呈现（时间、内容、备注。表头居中加粗）

如：

| 时间 | 内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 14：00-14：30 | 领导讲话 |  |

- 考虑流程如此安排是否妥当、衔接顺畅、时间是否充裕等问题。

- 中期工作安排

含义：社团人员按工作内容分成小组行动

用表格的形式呈现（组别、工作内容、备注等等）；详细、清晰、安排合理

- 如若有彩排，需在活动当天流程补充。

一期彩排（时间、地点）

- 当天流程

- 工作安排

- 后期工作内容及安排

- 及时反馈并总结一期彩排出现的问题

- 活动后期（内容少可以简单分点概括）

含义：活动结束后的安排

- 工作内容

场地清理、物资回收、大合照、工作总结等。

- 工作分配

贵重物品和借来的物资的去处及其负责人员

用表格形式呈现（部门、工作、备注）

- 后期注意事项

如：物资缺少的解决方法。

- 注意事项

含义：结合一期彩排出现的问题，提前设想现场出现哪些状况，怎么解决，考虑整个活动会出现的细节问题。（注意分类、列点）

如：各部门妥善安排，相互配合、合作；把握好时间，尽量在规定的时间内完成活动；各工作人员要熟悉自身工作之外，也要熟悉整个活动内容。

- 应急方案

含义：（1）紧急预案、备用方案。主要包括应急响应的组织机构，各工作人员之间的职责明确

（2）解决方案要比以往更详细，更具有可行性。（分类、列点）

如：下雨的应急措施、参赛人员受伤怎么办、停电措施、节目应急方案、人流量过大方案

- 物资清单

- 含义：在整个活动中所需要用到的所有物资，无论物品重不重要、多大多小、是否需要购买，都需要列出。（如笔、桌子、椅子）

- 表格的形式呈现，需要写物品名称、数量及规格（单位）、用途、来源

十一、经费预算

- 含义：整个活动中所有需要花钱的部分

- 用表格的形式呈现，需要写出名称、数量及规格、单位、单价（保留两位小数点）、合计（保留两位小数点）、备注（对物品的解释、补充）。

- 经费预算里的物资也需要在物资清单里面列出。

- 注意饮料、食品、水、证书、笔记本是禁止采购物品；签字笔、剪刀、订书机等耐耗办公用品，一学期采购一次，切勿每次活动都采购。

- 水、奖励证书、聘书、学校纪念笔记本可以申请

- 最后需要总计以及合计。

总计（保留两位小数点）¥27.00

合计  人民币：贰拾柒元整

十二、附件/附录

- 含义：将一些无法在活动内容中表达或体现出来的东西另作补充。

- 通常会有：工作人员联系表、座位表、场地图、报名表、评分表、游戏规则、对活动的重要补充

- 分点列出、详细